**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Нижнеилимский муниципальный район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СОЦГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 14.11.2018 г. № 85**

п.Соцгородок

**«Об утверждении Плана**

**мероприятий (дорожная карта)**

**по повышению значений**

**показателей доступности для**

**инвалидов объектов**

**муниципального образования**

**Соцгородского сельского поселение»**

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательныеакты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов муниципального образования Соцгородского сельского поселение (Приложение №1)

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в СМИ «Вестник Соцгородского сельского поселения» и размещению на официальном сайте администрации Соцгородского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Соцгородского

сельского поселения Л. Л. Распутина

Рассылка: в дело, р/администрация

Приложение № 1

к постановлению Главы

Соцгородского сельскогопоселения

От14.11.2018г. № 85

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по повышению значений показателей доступности для инвалидов**

**объектов МО Соцгородского сельского поселение**

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости принятия дорожной карты.

Дорожная карта определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством. Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в положениях Конвенции о правах инвалидов ООН, к которой 24 сентября 2008 года присоединилась Российская Федерация. Конвенция дает широкую трактовку понятия доступности: «…важна доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами».

Важнейшей социальной задачей является создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества: транспорт, связь, образование, культурная жизнь и т.д.

Основными проблемами в области социальной защиты инвалидов остаются:

1) отсутствие доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры и информационным технологиям.

2) недостаточное материально - техническое оснащение учреждений социального обслуживания.

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступной среды для инвалидов, путем принятия настоящей Дорожной карты определяется следующими причинами:

1) масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы, решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование части существующих объектов социальной, транспортной, информационной инфраструктур;

2) комплектность проблемы - потребуется решение различных задач правового, финансового, информационного характера, реализация соответствующего комплекса мероприятий;

3) межведомственный характер проблемы - с учетом содержания, перечня задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий органов местного самоуправления, общественных объединений;

4) длительность решения проблемы - проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий.

Люди с инвалидностью относятся к наиболее социально незащищенной категории населения. Их доход, в основной своей массе ниже среднего, а потребность в медицинском исоциальном обслуживании намного выше. Они испытывают трудности при получении образования и в дальнейшем трудоустройстве, большинство из них не имеют семьи и малоактивны в общественной жизни. Поэтому проблемы инвалидов являются важной составляющей государственной социальной политики.

II. Основные цели, задачи и сроки выполнения дорожной карты и показатели результативности.

Цель - формирование к 2030 году условий для устойчивого развития среды для инвалидов, их интеграция в обществе, совершенствование системы реабилитации инвалидов в Соцгородском сельском поселении, повышение уровня и качества их жизни. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов и оценка потребности в их устранении;

- формирование доступной среды для инвалидов к информационным технологиям, учреждениям социальной сферы;

- обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления реабилитационных услуг инвалидам;

- обеспечение доступности для инвалидов и детей – инвалидов к услугам культуры, искусства, спорта, а также создание возможностей развивать и использовать их творческий, художественный потенциал;

- создание социального партнерства между органами местного самоуправления Соцгородского сельскогопоселение и общественной организацией инвалидов.

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации дорожной карты с 2018 по 2030 годы.

Выбор мероприятий Дорожной карты обусловлен необходимостью полного и качественного выполнения индивидуальных программ реабилитации инвалидов (детей-инвалидов), обеспечением доступа инвалидов к объектам жизнедеятельности, развития творческого потенциала и привлечения к занятиям физической культурой и спортом.

Исполнение мероприятий Дорожная карта позволит к 2030 году сформировать условия для интеграции инвалидов в общество, совершенствования системы реабилитации инвалидов в Соцгородском сельском поселении»

III. Повышение значений показателейдоступности дляинвалидов объектов и услуг, мероприятия «Дорожная карта»

Таблица повышениязначений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг приведена в приложении 1 к настоящей «Дорожной карте».

Таблица № 1

**Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты Соцгородского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг¹ | Ожидаемые результаты повышения значений  показателей доступности | | | Орган (должностное лицо ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Доступность получения  муниципальных услуг | + |  |  | Администрация Соцгородского сельского поселения |
| 2 | Доступность получения библиотечных услуг | + |  |  | Администрация Соцгородского сельского поселения |
| 3 | Доступность к объектам культуры | + |  |  | Администрация Соцгородского сельского поселения |

**Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Соцгородского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/  п | Наименование  мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |

Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание  Дорожной карты | Пункт 1 части 4 Федерального закона от 1 декабря 2014года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Глава Соцгородского сельскогопоселения | декабрь  2018г. | Выполнение всех мероприятий дорожной карты способствует созданию благоприятных условий для жизни инвалидов. |

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение объемов и сроков проведения работ по поэтапному приведению действующих объектов в соответствие с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов: | Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры | Администрация Соцгородского сельскогопоселения | 2018-2030г. | Адаптированное здание для посещения инвалидов |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации | Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры | Администрация Соцгородского сельскогопоселения | 2018-2030г. | Достижение запланированных показателей доступности к 2030 году в полном объеме |